สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว

อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2561

คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานได้ดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด พบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity   and Transparency Assessment -  ITA)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว กระทรวงสาธารณสุข

12 ธันวาคม 2561

สารบัญ

|  |  | หน้า |
| --- | --- | --- |
| คำนำ |  | ก |
| สารบัญ |  | ข |
| บทที่ 1 | บทนำ | 1 |
| บทที่ 2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 3 |
|  | รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 3 |
|  | โครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | 4 |
|  | รายการขอเบิกจ่ายงบประมาณ | 5 |
|  | งบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ | 7 |
| บทที่ 3 | บทวิเคราะห์ | 6 |
| บทที่ 4 | บทสรุปและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | 9 |
|  | 4.1 บทสรุป | 12 |
|  | 4.2 ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ | 13 |
|  | 4.3 ปัญหาและอุปสรรค | 13 |
|  | 4.4 ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ | 13 |
|  | 4.5 แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | 14 |

บทที่ 1

บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว เป็นไปตามระเบียบ

หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ตามข้อกำหนดในการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน และกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้ เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity   and  Transparency  Assessment- ITA)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว จึงจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งหมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ตลอดจนการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

2.2  เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

2.3  เพื่อให้เป็นไปตาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency  Assessment- ITA)

2.4  เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และปรับปรุงกระบวนงานให้มีระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3.2  การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

3.3  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.4  มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5. ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency  Assessment- ITA)

บทที่ 2

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency  Assessment- ITA)   จากแหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,271,725.00  บาท สำหรับดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญ จำนวน 6 โครงการหลัก ดังนี้

### ตารางที่ 1 แสดงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561

| รหัสเบิกจ่าย | วันที่จัดสรร | รหัสงบ->งบประมาณ->รหัสผลผลิต->รหัสกิจกรรม | ชื่อโครงการหลัก | รับจัดสรร | ตั้งเบิก | อนุมัติจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 008 | 10 พ.ย. 60 | 020105010101->พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน ->21002 30095 000000->21002 6000 M4954 | สนับสนุนและควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | 252,500.00 | 252,040.21 | 252,040.21 | 459.79 |
| 103 | 30 พ.ย. 60 | 020102010101->พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ->21002 34008 000000->21002 6000 M4974 | ค่าสาธารณูปโภค | 58,500.00 | 51,110.18 | 51,110.18 | 7,389.82 |
| 132 | 01 ธ.ค. 60 | 020102010201->พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร->21002 34008 000000->21002 6000 M4979 | ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม | 96,000.00 | 95,359.24 | 95,359.24 | 640.76 |
| 235 | 12 ก.พ. 61 | 020107010101->เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรมและการต่อต้านทุจริต->21002 50092 000000->21002 6000 M4991 | ประชุมเชิงปฎิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 296 | 07 มี.ค. 61 | 070101020101->พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ->21002 37026 009000->21002 6000 99999 | พัฒนาศักยภาพ อสม.สู่ อสม.4.0 | 76,500.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | 0.00 |
| 335 | 07 พ.ค. 61 | 020103040101->การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ->21002 28090 000000->21002 6000 M4951 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) สสอ.หนองบัว ปี 2561 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 419 | 10 ต.ค. 61 | 020201010102->โครงการส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชน->9090954041->90909600000000 | ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2561 | 273,225.00 | 273,225.00 | 273,225.00 | 0.00 |
| 434 | 10 ต.ค. 61 | 020201010103->โครงการรวมพลังชุมชนสร้างสุขภาพดี->9090954041->90909600000000 | รวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2561 | 81,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 0.00 |
| 447 | 10 ต.ค. 61 | 020201010101->โครงการพัฒนาคุณภาพและความพร้อม รพ.สต.(สร้างที่พักขยะติดเชื้อ)->9090954041->90909600000000 | โครงการพัฒนาคุณภาพและความพร้อม รพ.สต.(สร้างที่พักขยะติดเชื้อ) หนองบัว | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 1,271,725.00 | 1,263,234.63 | 1,263,234.63 | 8,490.37 |

2)  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์  และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารสุขอำเภอหนองบัวไม่ได้รับการจัดสรร

3)  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารสุขอำเภอหนองบัวไม่ได้รับการจัดสรร

4)  เปรียบเทียบจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 สำหรับงบดำเนินงาน

1)	ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : โครงการ

| จำนวนโครงการ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | ประกาศเชิญชวนทั่วไป | อื่นๆ (ที่ไม่ต้องดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) |
| 9 | 5 (55.55) | - | - | -4 (44.44) |

จากตารางที่ 1-2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างเพียงวิธีเดียวคือวิธีเฉพาะเจาะจง และงบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2)	ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

| จำนวนงบประมาณ (บาท) | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | ประกาศเชิญชวนทั่วไป | อื่นๆ (ที่ไม่ต้องดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) |
| 1,263,234.63 | 785,114.0 (62.15) | - | - | -478,210.63 (37.85) |

จากตารางที่ 3 งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ

จำนวน  9  โครงการ  ใช้งบประมาณ 1,263,234.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.33 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร(1,271,725.00 บาท) พบการใช้จ่ายงบประมาณเพียงวิธีเดียวคือ วิธีตกลงราคา คิดเป็นร้อยละ 62.15 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และงบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 37.85 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

### ตารางที่ 4 แสดงรายการขอเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( ปีงบประมาณ 2561)

| รายการค่าใช้จ่าย | จำนวน (บาท) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ค่าจ้างเหมา | 8,765.00 | 1.12 |
| ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | 16,290.00 | 2.07 |
| ค่าถ่ายเอกสาร | 6,630.00 | 0.84 |
| ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 13,450.00 | 1.71 |
| ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 102,435.00 | 13.05 |
| ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | 39,500.00 | 5.03 |
| ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 4,080.00 | 0.52 |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | 28,099.00 | 3.58 |
| ค่าวัสดุอื่น ๆ | 63,965.00 | 8.15 |
| ค่าจ้างเหมา(ก่อสร้าง) | 501,900.00 | 63.93 |
| ผลรวมทั้งหมด | 785,114.00 | 100.00 |

จากตารางที่ 4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวมีการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( ปีงบประมาณ 2561) เป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 63.93 รองลงมาคือค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และค่าวัสดุอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ  13.05 และ 8.15 ตามลำดับ ดังแผนภูมิที่ 1 ทั้งนี้การเบิกค่าจ้างเหมา(ก่อสร้าง)สูงเนื่องจากมีการดำเนินงานตามงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มเติมตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

### แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( ปีงบประมาณ 2561)

### ตารางที่ 5 แสดงรายการขอเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( ปีงบประมาณ 2561)

| รายการค่าใช้จ่าย | จำนวน (บาท) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ค่า พรบ. ประกันภัย | 645.21 | 0.13 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 107,006.00 | 22.38 |
| ค่าตอบแทน | 54,000.00 | 11.29 |
| ค่าโทรศัพท์ | 1,488.19 | 0.31 |
| ค่าน้ำประปา | 3,405.81 | 0.71 |
| ค่าบริการอินเตอร์เน็ต | 95,359.24 | 19.94 |
| ค่าไฟฟ้า | 46,216.18 | 9.67 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม | 170,000.00 | 35.56 |
| ผลรวมทั้งหมด | 478,120.63 | 100.00 |

จากตารางที่ 5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( ปีงบประมาณ 2561) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.56 รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าบริการอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ  22.38 และ 19.94 ตามลำดับ ดังแผนภูมิที่ 2 ทั้งนี้ เป็นการเบิกจ่ายตามแผนงานโครงการ และนโยบายที่จัดสรรงบประมาณ

### แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( ปีงบประมาณ 2561)

3)	เปรียบเทียบร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

| ลำดับที่ | ประเภทรายจ่ายงบประมาณ (หมวดหลัก) | ปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2559 |  | 2560 |  | 2561 |  |
|  |  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1 | ค่าตอบแทน พ.ต.ส. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | สมทบประกันสังคมพนักงานราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 6,020.00 | 0.91 | 2,400.00 | 0.59 | 107,006.00 | 8.47 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ค่าโทรศัพท์ | 1,746.25 | 0.26 | 1,623.37 | 0.40 | 1,488.19 | 0.12 |
| 12 | ค่าไฟฟ้า | 56,332.06 | 8.48 | 60,666.81 | 14.85 | 46,216.18 | 3.66 |
| 13 | ค่าน้ำประปา | 5,596.40 | 0.84 | 4,334.57 | 1.06 | 3,405.81 | 0.27 |
| 14 | ค่าไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | 64,000.00 | 9.63 | 52,000.00 | 12.73 | 39,500.00 | 3.13 |
| 16 | ค่าถ่ายเอกสาร | 7,634.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 6,630.00 | 0.52 |
| 17 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 24,000.00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | ค่าจ้างเหมา | 360,900.00 | 54.30 | 122,061.00 | 29.87 | 8,765.00 | 0.69 |
| 19 | ค่าวัสดุต่าง ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,965.00 | 5.06 |
| 20 | ค่า พรบ. ประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 1,612.00 | 0.39 | 645.21 | 0.05 |
| 21 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 4,068.00 | 0.61 | 33,402.00 | 8.17 | 28,099.00 | 2.22 |
| 22 | ค่าตอบแทนนอกเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | ค่าเบี้ยประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ค่าวัสดุวิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | ค่าธรรมเนียมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | ค่าซ่อมแซมอาคาร บ้านพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | 3,670.00 | 0.55 | 13,350.00 | 3.27 | 16,290.00 | 1.29 |
| 29 | ค่าเวชภัณฑ์ยา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | ครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,900.00 | 39.73 |
| 33 | ค่าเวชภัณฑ์ยา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | ค่าตอบแทน ค.ต.ส. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | ค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษพนักงานราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | ค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | ค่าบริการอินเตอร์เน็ต | 77,370.72 | 11.64 | 83,423.81 | 20.42 | 95,359.24 | 7.55 |
| 38 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 6,370.00 | 0.96 | 16,411.00 | 4.02 | 102,435.00 | 8.11 |
| 39 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 29,685.00 | 4.47 | 10,365.00 | 2.54 | 13,450.00 | 1.06 |
| 40 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 17,250.00 | 2.60 | 6,950.00 | 1.70 | 4,080.00 | 0.32 |
| 41 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 13.46 |
| 42 | ค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | ค่าตอบแทน(ผู้นำออกกำลังกาย) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 4.27 |
|  | รวม | 664,642.43 | 100.00 | 408,599.56 | 100.00 | 1,263,234.63 | 100.00 |

จากตารางที่ 6  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบดำเนินการ) โดยจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ (หมวดหลัก) พบว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าจ้างเหมา(ก่อสร้าง)สูงที่สุด จำนวน 501,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.73 ของงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งหมด รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรม จำนวน 170,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.46 ของงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งหมด และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 107,006 คิดเป็นร้อยละ 8.47 ของงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งหมด ตามลำดับ ทั้งนี้รายการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด ทั้งค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมา(ก่อสร้าง) , ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการใช้จ่ายตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บทที่ 3

บทวิเคราะห์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   ตลอดจน

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and Transparency Assessment- ITA)   ทำวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน 2 ลักษณะ คือ  (1) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และ (2) ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากแหล่งงบประมาณ คือ งบดำเนินงานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวได้รับจัดสรร และงบประมาณตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ส่วนงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

3.1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

1)  ดำเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างเพียงวิธีเดียวคือวิธีเฉพาะเจาะจง และงบประมาณส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2)  งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ 5 โครงการ ใช้งบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบดำเนินงานทั้งสิ้น 785,114.0 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.15 ของวงเงินที่เบิกจ่าย (ได้รับจัดสรร 1,271,725.00 บาท เบิกจ่าย 1,263,234.63 บาท) พบการใช้จ่ายงบประมาณที่สูงเป็นอันดับแรกในวิธีเฉพาะเจาะจง และเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพียงวิธีเดียวที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ(หมวดหลัก) พบว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าจ้างเหมา(ก่อสร้าง)สูงที่สุด จำนวน 501,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.73 ของงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งหมด รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรม จำนวน 170,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.46 ของงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งหมด และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 107,006 คิดเป็นร้อยละ 8.47 ของงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งหมด ตามลำดับ ทั้งนี้รายการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด ทั้งค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมา(ก่อสร้างที่พักขยะ) , ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการใช้จ่ายตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ การดำเนินงานการจัดหาพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตาม  (1) พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวได้ดำเนินการโดยปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติ   เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด

3.2 เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น คือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรรจำนวน 664,642.43 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรจำนวน 408,599.56 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรจำนวน 1,271,725.00  บาท จะเห็นได้ว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณ จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้มีทั้งเพิ่มขึ้น และลดลง ทั้งนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการและภาระงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีการใช้จ่ายเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข การจัดหาพัสดุมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดจากการจัดหาพัสดุได้อย่างสัมฤทธิ์ผล สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บทที่ 4

บทสรุป

และการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายงานการวิเคราะห์

ในบทนี้ขอเสนอบทสรุปและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

4.1  บทสรุป

4.2 ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ

4.3  ปัญหาและอุปสรรค

4.4  ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

4.5  แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.1  บทสรุป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว   ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส การให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการ แต่ยังไม่สามารถเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศได้เนื่องจากยังไม่มีเว็บไซด์ของหน่วยงาน และดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวจึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของมีความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   การดำเนินงานการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว เป็นไปตาม   (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   (2) ระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว จัดหาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเล็กน้อยตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560

4.2 ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ

การดำเนินงานการจัดหาพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แต่เนื่องจากบุคลากรไม่ได้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพียงอย่างเดียว ภารกิจหลักเป็นงานด้านบริการสาธารณสุข และไม่มีความรู้ทักษะในการดำเนินการตามระเบียบฯ ซึ่งมีความเสี่ยงสรุปได้ดังนี้

- บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญและทักษะที่ดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทักษะของการตรวจรับพัสดุ การกำหนดคุณลักษณะ และขั้นตอนวิธีการตาม พรบ. และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

- การรับผลประโยชน์จากผู้ที่เข้ามายื่นเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง การสั่งซื้อพัสดุ สิ่งของจากญาติสายตรง (บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร) หรือผู้รู้จักใกล้ชิด

- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสร้างตัวแทน เพื่อเข้ามาติดต่อซื้อขาย จำหน่ายพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร

- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ลดวงเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจอนุมัติ วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง

- ผู้ตรวจรับ/กรรมการตรวจรับพัสดุ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ

4.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว พบปัญหาและอุปสรรค

1.  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ คือบุคลากรด้านการแพทย์ที่ไม่ได้ศึกษาด้านพัสดุแต่ต้องมาปฏิบัติงานด้านพัสดุ พบส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ และขาดองค์ความรู้ใน ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

2.  ขาดแคลนบุคลากร บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดมีไม่เพียงพอ ต้องรับผิดชอบงานหลายด้านทำให้ทำงานล่าช้า

3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ไม่มีเงินบำรุง ได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงอย่างเดียวคืองบดำเนินงาน ซึ่งไม่สามารถนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ ทำให้ขาดแคลนครุภัณฑ์ที่จำเป็น

4.4  ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน และวงเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อจำแนกตามประเภทรายจ่ายงบประมาณพบว่างบประมาณที่ใช้มีทั้งเพิ่มขึ้น และลดลง ทั้งนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการและภาระงาน แนวทางการประหยัดงบประมาณ ที่สามารถดำเนินการได้ มีดังนี้

- ลดการใช้กระดาษ โดยการใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แทน

- ลดค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยการใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แทน

4.5 แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว เสนอแนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

1.  เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน การขอซื้อขอจ้างทุกครั้งต้องแนบแผนการจัดซื้อจัดจ้างมาพร้อมรายงานการขอซื้อขอจ้าง

2.  เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546

3.  ควบคุม กำกับดูแล  ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด

4.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว เรื่องแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งเผยแพร่ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

5.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว เรื่องแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งเผยแพร่ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

6.  ให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560